## Hoja1
IDENTIFICADOR | OBJETIVO | PRIORIDAD | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
1 | Diseño de la nevagción entre pantallas | crítica | 1.5 | 1
2 | Diseño de la base de datos | crítica | 1.5 | 2
3 | Diseño de pruebas | alta | 2
4 | Implementación de traducciones en varios idiomas | alta | 1.5 | en proceso
5 | Creación de la base de datos en Firebase | crítica | 2 | en proceso
6 | Implementación del enlace a la base de datos | crítica | 1 | 1
7 | Creación de las interfaces | crítica | 10 | en proceso
8 | Recolecta de información en la nube | baja | 1
9 | Implementación de transiciones entre pantallas | baja | 1.5
10 | Optimización para diferentes tamaños de pantalla | alta | 2 | 1.5
11 | Implementación de la personalización de temas | media | 1.5
12 | Implementación de MVVM y arquitectura clean | crítica | 3 | 2.5
13 | Programación para notificaciones | baja | 1.5
14 | Programación para búsqueda avanzada | crítica | 2.5
15 | Programación para funcionalidad básica | crítica | 10